## Sheet1
Sprint backlog | Sprint task | Volunteer | Initial estimate | remaining as of day...
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Dokmentasjon | Scrum-board | Alle | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 | Dette inkluder ikke eksta arbeid med sluttrapport etter sprint 2 er ferdig
| Sluttrapport | Alle | 50 | 50 | 50 | 49 | 37 | 23 | 0
| Domenemodell | Gaute | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0
| ER-modell | Gaute | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0
| Prosjektstruktur | Tore | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Klassediagram | Trym | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2
| Beskrive REST-ressursene | Tore/Maria/Randi | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Dokumentere kildekode | Jørgen/Christian | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 4 | 0
| Installasjonsmanual / veiledning | Tore | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Beskrive CI oppsett og testene | Tore | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| MMI | Alle | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0
| Sikkerhet | Jørgen/Christian | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| Arkitekturskisse | Tore | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0
| Overføre user stories til wiki | Gaute | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
Testing | Klient tester |  | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 18
| DAO tester |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0
| Endepunktstester | Vetle, Alexander | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
Vise / redigere / opprette event | Vise kontaktinfo |  | 15 | 15 | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 34
| Vise billettyper |  | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fikse UI på lage event | Alexander | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Fikse UI på vise event | Alexander | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Vise sjanger på event (textbox) | Maria | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fikse UI på redigere event | Alexander | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Redigere billetter | Tore, Randi i sprint 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Preview på eventbilde | Maria | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sette krav til antall frivillige | Randi * (Gaute + Tore) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Sette opp roller og implementere dem | Brukere får beskjed om at de er lagt til i et event | Christian | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| Kun arrangør kan lage og endre arrangement | Randi | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Melde seg som frivillig | Randi | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Legge til artister til arrangement | Christian | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Legge til betalte arbeidere til arrangement | Christian | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Min profil | Default verdier må sees over | Trym?= | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| Profilbilde opplastning | Maria | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design UI | Alexander | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| endre e-mail | Trym | 15 | 14 | 10.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0
Avansert søk | Koble til endepunkt | Gaute | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
| Legge til sortering | Gaute, Tore, Randi | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
| Fikse UI | Gaute, Alexander | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fikse State / map | Gaute, Tore | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ekstra filter (pris etc.) | Randi | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Riders | [9 empty] | 13
| Redigere riders | Jørgen | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
| Legge til riders | Jørgen | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
| Vise riders | Jørgen | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Laste opp/ ned filer/ kontrakt | Laste opp filer | Maria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
| Laste ned filer | Vetle | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Slette filer | Vetle, maria | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Se filer | Vetle | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Preview på bilde | Maria | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Tilbakemeldingsmulighet | Kontakt oss i footer | Tore | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Kart | Skrive inn adresse som displayer på kartet | Jørgen | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vise kartet | Jørgen | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Sikkerhet | OWASP A1 Injections |  | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0
| OWASP A3 XSS |  | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0
| A6 exposure | Alexander, Tore | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Autentisering server-side | Alexander, Tore | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0
Mine events | Kategorisere etter rolle på hvert event |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Burndown | 290 | 262.5 | 216.5 | 163.5 | 101 | 65 | 10
|  | Ideell linje | 290 | 241.6667 | 193.3333 | 145 | 96.6667 | 48.3333 | 0
Timer per pers:
32.2222 | 290
42 | 378
9.7778 | 88
Sprintmål: